## Tabelle1
KW | Date | Phase | Janosch Wallek | Dominic Schwarbach | Josephine Schüler | Stephan Kornelsen
25 | 18.06.2018 |  | Konzeptbesprechung + "Planungstabelle" optimieren
26 | 25.06.2018
27 | 02.07.2018 | Prototyping: | GameDesign | Menu + Overlay Gen | LevelGen | ActorGen
28 | 09.07.2018 |  | Steuerung | MainMenu | HUD | Camera
29 | 16.07.2018 |  | Steuerung | MainMenu | HUD | Aiming
30 | 23.07.2018 |  | Steuerung | SideMenu | TurretLogic | Camera + Aiming
31 | 30.07.2018 |  | KI-Gen | BugFixing | TurretLogic | TD-Grid
32 | 06.08.2018 |  | KI-Gen | WeaponLogic | BugFixing | BugFixing
33 | 13.08.2018 |  |  | WeaponLogic | TurretPlacement | BugFixing
34 | 20.08.2018 |  | KI-Rounting |  | TurretInteraction
35 | 27.08.2018 | FutureStuff:
36 | 03.09.2018 |  | Balancing | Inventory | Skillsystem | TD-Grid
37 | 10.09.2018 |  | Balancing |  | Skillsystem
38 | 17.09.2018 |  | Final Polishing + Bugfixes